酒店旧电梯拆卸相关特定要求
   因酒店需正常营业，综合考虑旧电梯安全顺利的拆卸，拆卸旧电梯必须满足以下特定要求；
1、 承担拆卸旧电梯的企业必须具有《特种设备生产许可证》B级或以上资质，拆梯人员必须持《特种设备作业人员证》上岗；
2、 承担拆卸旧电梯的企业需充分踏勘项目现场，并根据现场实际情况编制详细完善的旧电梯安全拆卸施工方案；
3、 旧电梯拆卸绝对不能破坏原电梯井道结构及装饰面，如有破坏需照价赔偿；拆除电梯各楼层候梯厅设置1.8m高硬质隔音围挡，所有层门洞口非作业时段必须可靠封闭，严防人员坠落。
4、 旧电梯拆卸及搬运整个过程绝对不能损坏酒店的任何设施设备、墙面、天花、地面等；
5、 为确保消防安全，旧电梯的整体拆卸过程严格禁止使用气割、氧割等带火作业，全程需采用手工方式进行安全拆卸；
6、 旧电梯的整体拆卸过程的时间安排需结合酒店的特定要求，相关作业必须避开客人休息时间，具体需与酒店相关部门充分对接并沟通好拆卸时间段；拆梯时间需采取防尘降噪措施，也不得影响客房住客；大件搬运避开入住退房高峰，走廊地面做好成品保护。
7、 拆卸旧电梯工期3天/台，拆卸完成1台旧梯后需等新电梯安装好后再安排下1台旧电梯的拆卸；
8、 [bookmark: _GoBack]所有拆卸后的部件只能在1楼厅门处出，不允许在其他任何层厅门进出，碰坏所有酒店原装饰面需照价赔偿；
9、 拆卸人员凭证进出，安保每日巡检防护设施；发生安全事故由拆卸单位承担全部责任；
10、 拆卸旧梯技术人员需负责：突发停电、客人被困备用电梯时的救援；
11、 拆卸完工，办理旧电梯使用登记注销，现场清理，三方联合验收。
